Her følger referater fra

styringsgruppa for prosjektet

NAV i Nordland i en ny tid

referat fra møte i STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKTET NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | møte:NAV Nordland, møterom Suliskongen | Møtedato | 01.03.19.11.-14.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Elin Gundersen, hovedtillitsvalgt (ny etter Espen Strøm) |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Lurøy |  |  |
|  | Cathrine Stavnes, fylkesdirektør NAV Nordland |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland |  |  |
|  | Alf Helge Andreassen, NAV Hamarøy | Meldt forfall: | Amund Eriksen, rådmann Hemnes kommune, Monica Andreassen Iveland, assisterende.fylkesmann, seniorrådgiver Mona Halsbakk, KS og Merete Troli, avdelingsdirektør Fylkesmannen |

| Nr | Samarbeidsforum | Da ingen møtte fra Fylkesmannen ved denne anledningen, ble ikke sakene om KVP og mulig etablering av senter for økonomisk rådgivning i Nordland (se nærmere beskrivelse i ref.fra 29.11.19), behandlet. |
| --- | --- | --- |
|  | Referat 29.11.19 | Godkjent uten kommentarer. |
|  | Status piloter | Gjennomgått status i alle tre piloter, se vedlagte presentasjon. Etableres prosjektMBA i Ofoten. Dialog både med Fylkesmannen og pilot Indre Salten ift.ivaretagelse av samisk perspektiv knyttet til delingen av Tysfjord kommune. Mye fokus på personelløp og prosesser knyttet til formell etablering av ny organisasjon. Pilot Indre Salten; utkast til samarbeidsavtale fremlegges kommunestyrene for godkjenning. Prosjektgruppa jobber med utnevnelse av lokal prosjektleder, utarbeidelse av mandat og videre prosess. Prosjektgruppa har vurdert søknad til Fylkesmannen om å bli senter for økonomisk rådgivning i Nordland, men takket likevel nei ut fra samlet arbeidsmengde og høyt arbeidstrykk. Pilot Sør-Salten; viktig å få avklart søknad i AV-dir.om å bli del av forsøksvirksomhet (spesifikt knyttet til fagområdet ungdom og evt.etablering av felles ungdomsteam i de tre kommunene). Prosess med anskaffelse av like komm.fagsystemer utsatt pga usikkerhet mht.hva som er mest egnet ift.DIGISOS. Jobbes videre med detaljeringen i handlingsrommet i denne piloten. Også orientert om etablering av dialog og prosess med Alstahaug og Lofoten. |
| Sak 3 | Budsjett | Fremlagt oversikt pr.31.01.19. Forbruk som forventet. Fått til sammen 1,2 mill.kr i 2018, ca 190.000.- overføres budsjett for 2019. Mer detaljert oversikt når endelig mål og disp.2019 foreligger. |
| Sak 4 | Strategi for partnerskapsutvikling/utkast partnerskapsavtale | Det er utarbeidet et utkast til strateginotat, som omhandler en mer langsiktig partnerskapsutvikling i Nordland. Dette ble formidlet på møte for rådgivende NAV-ledere 06.12.18 og møte i Rådmannsutvalget 07.12.18. Det er kommet kun ett innspill (fra NAV Lurøy) til dette. Prosjektgruppa jobber videre med strateginotatet, og dette vil bl.a være en del av prosjektets sluttrapport. I tillegg har det blitt gitt et innspill fra prosjektgruppa på et utkast til ny partnerskapsavtale m/veileder (se vedlegg). Prosjektgruppa er av den oppfatning at dette utkastet er svært godt egnet som en mal for liknende avtaler i Nordland. En har i dette utkastet valgt å bytte ut begrepet samarbeidsavtale med partnerskapsavtale. |
| Sak 5 | Partnerskapskonferansen 2019 | Se vedlagte konferanseprogram. Budsjettforslag fremlagt og godkjent. Programmet er nå formidlet både internt til NAV-ledere, lagt ut sak på Navet, tirsdagsmail, m.m. I tillegg skal den formidles via KS både direkte til alle rådmenn i Nordland og til kommunenes pk-adresser. Også formidlet til Fylkesmannen i Nordland. Prosjektgruppa forestår den praktiske dialogen med Radisson BLU om selve gjennomføringen. Alle forelesere har også mottatt programmet. Styringsgruppa ber om at program og deltakerliste kopieres opp og tilgjengeliggjøres, samt å fremskaffe deltakeridentifikasjon. Det vil som i fjor, bli gjennomført et felles evalueringsmøte for prosjektgruppa og styringsgruppa rett etter lunsj på konferansens dag 2. |
| Sak 6 | Kommunikasjon i prosjektet/NAV som samfunnsaktør | Budskapsnotat oppdatert 18.12.18, og vedlegges her. Siste informasjonaktivitet i prosjektet; orientering i FYMBA 31.01.19. |
| Sak 7 | Eventuelt | Delrapport II. Vil foreligge etter prosjektperiodens utløp. Vil ha et hovedfokus på å synliggjøre de tre pilotene (muligheter og utfordringer), strategi for partnerskapsutvikling, veikart for videre prosess, m.m Grensesnitt mot regionaliseringsprosjektet. Mange aspekter i dette arbeidet som tangerer fylkesleddets fremtidige rolle. Frist i dette prosjektet til å levere forslag til fylkesdirektør 15.3.19. Det har vært svært viktig med tett dialog mellom prosjektene. Styringsdialog med Etableringsstøtteprosjektet (ESP). Dialog med pilotene i Ofoten og Indre Salten om hva det innebærer å være spydspisskontor må nok modnes litt. Pilotene tydelige på at dette må være innenfor rammene av prosjektarbeidet dersom det skal være hensiktsmessig. Confluence utfases som delingsarena for prosessarbeid. Nye Navet skal i stedet brukes, jfr.dialog med ESP. |
|  |  | Neste møte i styringsgruppa: 10.09.19 kl 11.-14.30.Innkalling sendes. Frist for tilbakemelding på referat; 13.03.19. Etter dette anses referatet godkjent. |
|  | Vedlegg: | Partnerskapsavtale m/veileder + innspill fra prosjektgruppa Presentasjon som vist i møtet 01.03.19 Program partnerskapskonferanse 10.-11.4.19 Budskapsnotat |

referat fra møte i STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKTET NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | møte:NAV Nordland, møterom Suliskongen | Møtedato | 29.11.18 kl.11.-14.30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Espen Strøm, hovedtillitsvalgt |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Rødøy |  |  |
|  | Amund Eriksen, rådmann Hemnes kommune |  |  |
|  | Cathrine Stavnes, fylkesdirektør NAV Nordland |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland |  |  |
|  | Merete Troli og Vanja Os, Fylkesmannen Åshild Nordnes, NAV Nordland Alf Helge Andreassen, NAV Hamarøy | Forfall: | Monica Andreassen Iveland, ass.fylkesmann og Mona Halsbakk, KS |

| Nr | Samarbeidsforum | Notater og oppfølging |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sak om KVP utsettes til neste ordinære Samarbeidsforum i 2019. Flg.sak ble det orientert om fra Fylkesmannen; Det er opprettet et nasjonalt kompetansesenter for økonomisk rådgivning i Trøndelag. Det er nå kommet henvendelse fra Arbeids – og velferdsdirektoratet om at kommuner i Nordland kan «henge seg på»dette. Fylkesmannen i Nordland ber i styringsgruppa NAV i Nordland som et alternativ, å vurdere et eget nettverk i Nordland, da dette både kan være mer hensiktsmessig, økonomisk besparende for kommunene og Fylkesmannen kan også vurdere å prioritere dette ved bruk av skjønnsmidler, som et virkemiddel for å beholde og videreutvikle slik kompetanse i fylket. Det finnes allerede mange fagmiljøer i Nordland (800Gjeld, SI, Namsfogd Bodø, m.fl. Et slikt nettverk vil evt.være et nettverk for de tyngste sakene på dette fagområdet i Nordland. Konklusjon; positiv holdning til dette forslaget. Det bør lages et kort notat som presenterer intensjonen bak dette forslaget, som formidles KS og fremlegges i møte i Rådmannsutvalget i Nordland 07.12.18. Følgende datoer for Samarbeidsforum i 2019 ble avklart; 01.03, 24.05.,06.09 og 15.11.19. Referent kaller inn i Outlook, Med mindre noe annet avtales, er det fysiske møter i NAV Nordlands lokaler, tidsramme 11.00-14.30. |
|  | Referat 14.9.18 (styringsgruppa) og 22.11.18 (prosjektgruppa) | Godkjent uten kommentarer. |
|  | Status piloter | Gjennomgått status i alle tre piloter, se vedlagte presentasjon foiler 8-15. Gjennomgående i rute. Også orientert om etablering av dialog med øvrige tjenesteområder. I løpet av 2018 vil det være orientert i alle TO (ledergruppene og/eller alle ansatte), unntatt Vesterålen. Lofoten og Alstahaug peker seg ut som de mest aktuelle å videreutvikle en prosess med, da NAV Nordland vurderer vertskommunemodell som aktuell i begge tjenesteområdene. |
| Sak 3 | Budsjett | Fremlagt oversikt pr.15.11.18; samlet overforbruk på ca 400.000.-. Når midler fra Fylkesmannen er returført fra Hemnes kommune til NAV Nordland (frist 15.12.18), vil en ha ca 200.000.- i «friske midler» for 2019. |
| Sak 4 | Strategi for partnerskapsutvikling | Det ble fremlagt en skisse for partnerskapsutvikling (se vedlagte dok.formidlet i forkant til styringsgruppa), som er et forsøk fra prosjektgruppa til å svare ut pkt.1 i revidert prosjektmandat (se foilene 18-25). Hovedformålet med dette, er å bidra til; likeverdighet, langsiktighet, forutsigbarhet og ansvarlighet i partnerskapsutviklingen. Partnerskapskonferanser ses som en hovedarena for samhandling, mens,drift, konsolidering og utvikling ivaretas gjennom rapportering til Styringsgruppa/Samarbeidsforum. Innspill om at det i denne forbindelse bør lages et spisset notat rettet mot rådmenn; hvorfor er NAV viktig for kommunene? Begrunnelse i bl.a økt kommunalt ansvar innen helseoppgaver (f.eks psykologtjeneste), barnevern samt utfordringer med å rekruttere arbeidskraft mange steder. Vil underbygge argumentene til NAV med behov for større kompetansemiljøer. Også nyttig å diskutere begrepsbruk. Prosjektgruppa har foreslått «bo, tjeneste og arbeidsmarkedsområde». Dagens begrep «tjenesteområde» er kanskje en midlertidig konstruksjon. Viktig at en ikke legger premisser i arbeidet for fremtidige organisasjonsløsninger, men har en åpen tilnærming. Disse diskusjonene er også relevante ift.Regionaliseringsprosjektet, som omhandler hvilken rolle det fremtidige fylkesnivået skal ha overfor de nye kontorenhetene. Forslaget fra prosjektgruppa fikk tilslutning, og det vil jobbes videre med dette i prosjektgruppa. Viktig for den videre forankring at det presenteres på samling for NAV-ledere 06.12.18 og Rådmannsutvalget 07.12.18. |
| Sak 5 | Partnerskapskonferansen 2019 | Fremlagt forslag som fikk tilslutning. Ønske om å få innlegg fra Solveig Ose fra SINTEF, noe tilsvarende foredrag som det hun hadde på konferansen arr.av Fylkesmannen i okt.2018. Hun er kontaktet på e-post i dag 30.11.18, prosjektleder følger opp dette. Cathrine følger opp via tjenestevei om arbeids – og velferdsminister Anniken Hauglie kan stille. Revidert programforslag vil fremlegges styringsgruppa ved en senere anledning. Det jobbes med å få til en digital påmeldings/-evalueringsløsning (Egencia), Åshild følger opp dette. Prosjektgruppa jobber også med kulturelt innslag til konferansen. |
| Sak 6 | Kommunikasjon i prosjektet/NAV som samfunnsaktør | Ikke gjennomgått pga tidsmangel. Prosjektgruppa jobber videre med dette eksemplifisert gjennom NAV Saltdals samarbeidsavtale, hvor både revisjonsfrekvens, lokale relevante satsninger på prioriterte målgrupper og en mer aktiv samfunnsaktørrolle er sentrale elementer. Ulike tilnærminger kan være aktuelle, men en modell med «standard» samarbeidsavtale supplert med rullerende handlingsplaner vurderes som mest aktuell. Det vil fremlegges et forslag ved en senere anledning. Tidligere vedtatte kommunikasjonsstrategi i prosjektet vil gjennomgås (18.12.18), og oppdateres med aktuelle informasjonstiltak (ansvar; Åshild/Knut Erik). |
| Sak 7 | Eventuelt | Dialog med Etableringsstøtteprosjektet (ESP) og Regionaliseringsprosjektet Komm; etablert en god og relevant dialog med ESP, som mener Nordland utmerker seg nasjonalt når det gjelder partnerskapsutvikling Endringer i kommuneloven med konsekvenser for samhandlingsrom? Komm; Merethe sjekker dette. Utfordrende i prosjektgruppa uten deltagelse fra Fylkesmannen Komm: Ønskelig med representant fra Fylkesmannen inn i prosjektgruppa for kontinuitet Ny repr.for ansatte i styringsgruppa? Komm; Espen tiltrer ny jobb ned NAV Bodø, og det er derfor aktuelt med ny ansatterepr.i styringsgruppa. Espen sjekker dette og gir tilbakemelding. Møteplan resten av prosjektperioden? Komm; Se pkt.om Samarbeidsforum |
|  |  | Frist for innspill; 05.12.18. referat vil etter dette anses godkjent og bli tilgjengeliggjort på Navet og www.nav.no /Nordland |  | Status prosjektet 01.12.17 (ppt). |
|  | Vedlegg: | presentasjon som vist i møtet 29.11.18, notat fra Fylkesmannen , e-post vedr.KVP |

referat fra møte i STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKTET NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | møte:NAV Nordland, møterom Suliskongen | Møtedato | 14.09.18 kl.11.-14.30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Espen Strøm, hovedtillitsvalgt |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Rødøy |  |  |
|  | Amund Eriksen, rådmann Hemnes kommune |  |  |
|  | Cathrine Stavnes, fylkesdirektør NAV Nordland |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland |  |  |
|  |  | Forfall: | Mona Halsbakk, KS, Merete Troli og Monika Iveland Andreassen, Fylkesmannen og Alf Helge Andreassen, NAV Hamarøy |

| Nr | Sak | Notater og oppfølging |
| --- | --- | --- |
|  | Referat 04.05.18 | Godkjent uten kommentarer. |
|  | Møteplan høst 2018 | Neste styringsgruppemøte (inkl.Samarbeidsforum); 29.11.18 kl 11-14.30 (sendt innkalling i Outlook) |
| Sak 3 | Budsjett | Forbruk pr.31.8.18 på kr.350.166.- Opprinnelig budsjettert med kr.300.000.- i 2018 til prosjektet, da det i utgangspunktet var tenkt avsluttet 01.06.18. Prosjektet er imidlertid besluttet videreført ett år. Det er innvilget kr.600.000.- fra Fylkesmannen som kommunenes andel i 2018. Midlene er formelt tildelt Hemnes kommune som søker. NAV Nordland vil nå fakturere Hemnes kommune for dette beløpet og budsjettet vil da bli justert tilsvarende. |
| Sak 4 | Status piloter | Gitt orientering om status. Pilot Ofoten er i rute. Kommunene Narvik, deler av Tysfjord og Ballangen blir ny kommune fra 1.1.2020. Evenes og Gratangen kommuner har gjort positive vedtak om vertskommunesamarbeid med Narvik, som også har gjort positivt vedtak. Prosess på gang med å melde inn IKT-løsninger til NAV sentralt, lagt møteplan for prosjektgruppa høst 2018. Prosessdag 12.9.18 for ansatte i kontorene, gjennomgående positive tilbakemeldinger. Nedsettes to arbeidsgrupper som skal jobbe frem tjenesteinnhold og forslag til ny administrativ struktur. Pilot Indre Salten; fremlagt prosjektplan i partnerskapsmøte 31.8.18, positive tilbakemeldinger. Prosjektgruppa anbefaler en vertskommuneløsning, med Fauske som vertskommune og Saltdal og Hamarøy som avdelingskontor. Sak blir behandlet i kommunestyrene i kommunene høsten 2018/primo 2019. Rådmann Ronny Seljeseth i Saltdal kommune har laget forslag til likelydende saksfremlegg. Prosjektgruppa jobber videre med utkast til samarbeidsavtaler, samt også scenariet dersom en eller flere kommuner sier nei til vertskommuneløsning. Pilot Sør-Salten; pilot som i utgangspunktet ikke innebar formelle organisasjonsendringer, men hvor en ønsket å utforske handlingsrommet lokalt gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene. Både Fylkesmannen og Etableringsstøtteprosjektet har vært tydelige på at modellen ikke ivaretar hensyn til myndighetsutøvelse og taushetsplikt godt nok, og det er derfor fra NAV Nordlands side tatt initiativ til snarlig partnerskapsmøte med tanke på å bringe samarbeidet inn i en annen organisatorisk løsning. Prosjekteierne vil sende en skriftlig henvendelse til Fylkesmannen og be om en tydeliggjøring av de formelle rammer for NAV-samarbeid. Prosjektet vil berømme det engasjement og nyvinning en har oppnådd, og de avklaringer dette samarbeidet har gitt for prosjektet. |
| Sak 5 | Partnerskapskonferansen 2018/konferanse 2019 | Det ble gjennomført eget evalueringsmøte 15.6.18, i tillegg gjennomført en survey (frist 4.7.18, se vedlagte oppsummering). Gjennomgående gode tilbakemeldinger. Kunne imidlertid vært bedre deltagelse fra kommunene, særlig mye Helgelandskommuner var fraværende. Prosjektgruppa har i møte 6.9.18 foreslått flg.tema for partnerskapskonferanse i 2019; NAV-kommune og ungdom. Styringsgruppa har tatt forslaget til følge, og gitt en del innspill som prosjektgruppa vil jobbe videre med. Det vil bli lagt frem en skisse til program i neste styringsgruppemøte. Det er innhentet pristilbud fra både Scandic Havet og Radisson SAS. Det vil bli inngått avtale med Radisson SAS Hotell i Bodø i løpet av uke 38. Aktuelle datoer er 10.og 11.april 2019. |
| Sak 6 | Delrapport 1 | Fremlagt. Noen innspill fra styringsgruppa, bl.a å innarbeide det samiske perspektivet bedre. Bedre tydeliggjøring av Sør-Salten-modellens organisatoriske begrensninger (se også sak 4). Annen organisatorisk løsning påkrevd hvis piloten fortsatt vil være pilot, fordi målbildet er endret. Vedlagt referatet er et oppdatert utkast til delrapport 1. Styringsgruppa ønsker også at spørsmålet om TO-struktur utredes (tjenesteområde) og tydeliggjøres i delrapport 2, bl.a fordi det er et spørsmål som er reist av Etableringsstøtteprosjektet. Det vil bli laget et sammendrag av delrapporten og formidlet en pressemelding. |
| Sak 7 | NAV som samfunnsaktør | Prosjektgruppa jobber også med revisjon av samarbeidsavtalen mellom NAV Nordland og den enkelte kommune, eksemplifisert gjennom NAV Saltdal sin avtale. Økt revisjonsfrekvens og tydeliggjøring av lokale satsninger vil også aktualisere behovet for utarbeidelsen av støttemateriell til NAV-ledere, både til bruk i partnerskapsmøter og årlige orienteringer til de lokale kommunestyrene. Prosjektgruppa hadde til møte 6.9.18 invitert Bård Einset og Hilde Myrbakk fra NAV Nordland, samt Vivian Svendsgård fra NAV Gildeskål for å gi innspill. Styringsgruppa har gitt innspill om at det er virksomhetsplanen som ligger til grunn for gjennomføringen av partnerskapsmøtene, og at slike avtaler ikke må bli for detaljerte. Avtalen er et styringsdokument for begge eierne. Også innspill om å se på pkt.6 i samarbeidsavtalen vedr.ledertilsetting (forutsetter enighet mellom stat og kommune). Prosjektgruppa jobber videre med dette spørsmålet og vil i løpet av året legge frem et forslag til støttemateriell. Se for øvrig nettstedet www.kommuneprofilen.no for relevant info. Presentasjoner må i tillegg si noe om helhetsbildet vedr.stønadssituasjon og sysselsetting i den aktuelle kommune. |
| Sak 8 | Kommunikasjonsaktiviteter | Foreligger kommunikasjonsstrategi og aktivitetsplan for kommunikasjon. Referater vil bli tilgjengeliggjort på navet og www.nav.no. fortløpende. Aktuelt å informere både i FYMBA, Rådmannsutvalget og øvrige fora høsten 2018. Info.om prosjektet også gitt i nyhetsbrev 4/2018. |
| Sak 9 | Evt. | Prosjektverktøyet Teams vurderes tatt i bruk, fordel at dette verktøyet også kan ha eksterne deltagere. Konferanse Oslo 31.10-01.11.18 – Helhetlige tjenester i NAV; Påmelding til konferansen «Helhetlige tjenester i NAV på veien til arbeid» og «Rådgiversamling for landets fylkesmenn og NAV fylke/region» - frist 12. oktober Arbeids-og velferdsdirektoratet inviterer til konferansen «Helhetlige tjenester i NAV på veien til arbeid». Onsdag 31. oktober og torsdag 1. november 2018. Start kl 10.00 dag 1, og slutt kl 16.15 dag 2. Konferansen er gratis og holdes på Radisson Blu Plaza, Oslo Målgrupper for konferansen er veiledere og ledere i NAV-kontoret, NAV-fylke, kommunal sektor, fylkesmannsembetene, KS, Helsetilsynet, IMDI, frivillige organisasjoner, politikere og andre Konferansen gir et bilde av hvordan Norge vil utvikle seg fremover og hvordan norske bedrifters fremgang og vekst er avgjørende for å opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid. Konferansen vil legge vekt på de som står langt fra arbeidsmarkedet og vil berøre tema som helse, integrering og utenforskap. Hvordan møter vi disse utfordringene? Hvordan kan NAV gjennom helhetlige tjenester i samarbeid med aktuelle aktører få flere i arbeid? Invitasjon til «Rådgiversamling for landets fylkesmenn og NAV fylke/region» Fredag 2. november 2018, og holdes i tilknytning til konferansen helhetlige tjenester i NAV, på Radisson Blu Plaza, Oslo. Program er under utarbeidelse. Felles påmeldingslenke til begge samlingene finner du her med frist for påmelding fredag 12. oktober: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/70574 Kontaktpersoner: Britt Gulbrandsen britt.gulbrandsen@nav.no Elisabeth Munch-Ellingsen elisabeth.munch-ellingsen@nav.no Tommy Grav tommy.grav@nav.no |
|  | Vedlegg: | presentasjon som vist i møtet 14.9.18, samt invitasjon til NAV-konferanse 31.10-01.11.18 (helhetlige tjenester i NAV) og evaluering etter partnerskapskonferansen 13.-14.6.18 |

referat fra møte i styringsgruppa FOR NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | Nav Nordland, møterom Suliskongen | Møtedato | 04.05.18 kl.10-14. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Cathrine, Stavnes | Forfall; | Amund Eriksen, Hemnes kommune |
|  | Cato Rødsand, NAV Lurøy |  | Monika Iveland, Fylkesmannen |
|  | Alf Helge Andreassen, NAV Hamarøy |  |  |
|  | Merete Troli, Fylkesmannen |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, NAV Nordland |  |  |
|  | Mona Halsbakk, KS |  |  |
|  | Espen Strøm, HTV |  |  |

| Nr | Sak | Notater og oppfølging |
| --- | --- | --- |
|  | Ref.9.3., 05.04.og 27 april18 | Oppfølgingssak fra møtet 9.3.18; alle referat fra prosjektgruppa og styringsgruppa skal publiseres på partnerskapssidene til prosjektet, som en del av partnerskapsprosjektet. Prosjektleder følger opp dette med Finn Kaarby, media ved NAV Nordland. Ellers ingen kommentarer. |
|  | Status piloter. | Orientering om fremdrift i piloter. Se orientering ref.fra prosjektgruppa 27 april. Øvrige kommentarer: Evenes kommune gjorde kommunestyrevedtak 25.4.18 om å gjenåpne dialog med NAV Narvik vedr.mulig vertskommunesamarbeid. Møte mellom Evenes kommune, Narvik kommune og NAV Narvik 30.4.18, prosess på gang mht utkast til samarbeidsavtale. Gratangen kommune fått oversendt prosjektplanutkast, og gir signaler om at liknende samarbeidsavtale kan være aktuell for dem. Partnerskapsmøte i Ofoten 16 mai. Vil fremlegges prosjektplanutkast og strateginotat for godkjenning av den videre prosessen. Innspill fra KS; Evenes – ivareta nord-samiskspråk i evt.NAV-samarbeid? Pilot Indre Salten; gjennomført møter i alle fem kommuner. Evalueres i arbeidsmøte i prosjektgruppa 7 mai. Arbeid med prosjektplan intensiveres og vil foreligge i løpet av juni 2018, og fremmes som politisk sak i alle fem kommunestyrer høst 2018. Videre fremdrift vil avhenge av politisk behandling. Begge disse pilotene vil påkreve lokale prosjektressurser dersom prosessene skal videreføres. Pilot Sør-Salten; Laget og godkjent prosjektplan. Prosess på gang med anskaffelse av like kommunale fagsystemer i løpet av 2018. Merete tar initiativ til møte mellom Fylkesmannen og NAV Nordland som skal tydeliggjøre juridiske rammer for organiseringen av NAV-tjenester (problemstillingen er særlig tydeliggjort i denne piloten).Prosjektleder tar initiativ til møte med prosjektgruppa for denne piloten før sommeren 2018, for å legge rammer fro den videre prosessen., Innspill fra Espen, HTV; Bør pilotene møtes og utveksle erfaringer`? |
|  | Utvikling av partnerskapsmodellen: | Se ref.fra 27.4.18. Denne saken ble ikke diskutert gjennomgående, men en ser altså på selve samarbeidsavtalen og utviklingen av denne som et mer langsiktig styringsdokument, og med et mer faglig lokalt tilpasset innhold, samt øvrige revisjonspunkter. Vedlagt følger t.o et forslag til revidert utkast av NAV Saltdals avtale. Det vil bli jobbet videre med dette og presentert ved en senere anledning. Ambisjonen er at dette kan tjene som mal for revisjon av øvrige samarbeidsavtaler i fylket.. |
| Sak 4 | Partnerskapskonferanse 13.-14.6.18 | Status pr.4 mai er 85 deltagere. Påminnelse gikk ut via nyhetsmail nylig, og via KS denne uken. Fylkesdirektør sender e-post til NAV-ledere og ber dem purre på lokal kommunal deltagelse. Påmeldingsfrist utvidet til 29 mai. Prosjektleder hatt møte med leder for Brukerutvalget i NAV i Nordland i dag, ang.rolle og oppgavefordeling på dag to. Prosjektleder tar ansvar for utarbeidelse av kjøreplan for konferansens første dag, utkast fremlegges i prosjektgruppa 25 mai. Se ellers ref.fra 27.4. Vurdere å invitere Nord Universitet og Fylkeskommunen ved evt.ledige plasser. |
| Sak 5 | Prosjektrapportutkast | Se ref.fra 27.4. Det vil bli utarbeidet et første utkast som formidles både prosjektgruppa og styringsgruppa for innspill. Vil fremlegges og gjennomgås på første styringsgruppemøte høsten 2018. Delrapporten vil både være en oppsummering av prosjektaktiviteter første 12 mnd.og gi retning (milepæler og prioriteter) for perioden frem til juni 2019. Innspill fra Alf Helge; bør en vurdere partnerskapet som et mulig forskningsprosjekt, med et «utenfrablikk»? I første omgang undersøke via Kunnskapsstaben hos kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV. Stikkord; synliggjøre synergier i partnerskapet – hvordan skape gode tjenester? |
| Sak 6 | Kommunikasjonsaktiviteter | Kronikk Partnerskap med potensial – formidlet ulike mediehus Kronikkutkast Pilot Ofoten- klart til partnerskapsmøte mai 2018 Ukesmail – påminnelse konferanse Oppdatering Navet/NAV.no 4.5.18 Møte NAV Kundesenter 17 april Møte TO Vesterålen 27 april – orientering om prosjektet Prosessdag TO Alstahaug 19 april |
| Sak 7 | Evt. | Etablert kontakt med Etableringsstøtteprosjektet . Oppstartssamling: 28.5.18 Confluence – prosjektstøtteverktøy. Forventning fra ESP om å ta dette i bruk, både ift.støtte, erfaringsdeling og rapportering. Nordland må vurdere hvilke prosjektstøtteverktøy vi er tjent med, og som sikrer partnerskapsperspektivet. |
|  | Neste møte : | Av praktiske årsaker legges det opp til et kort timesmøte med både prosjektgruppa og styringsgruppa i etterkant av konferansens dag to. Agenda vil bli utarbeidet i forkant. Prosjektleder foreslår en av følgende datoer i september som første ordinære styringsgruppemøte høsten 2018: 6., 10., 11., 12., eller 18 sept. Ber om snarlig tilbakemelding på dato så sender jeg innkalling i Outlook for den dato som passer for de fleste. |

| Sted | Bodø 04.05.18 |  | Ref. Knut Erik Dahlmo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

referat fra møte i STYRINGSGRUPPEN FOR NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | Nav Nordland, møterom Suliskongen | Møtedato | 09.03.18 kl.11-14. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Alf H.Andreassen, NAV Hamarøy |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Lurøy |  |  |
|  | Cathrine Stavnes, NAV Nordland |  |  |
|  | Åshild Nordnes, NAV Nordland (kun i samarbeidsforum) |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, NAV Nordland |  |  |
|  | Mona Halsbakk, KS | Forfall: | Monika I.Andreassen, ass.fylkesmann |
|  | Espen Strøm, HTV |  |  |
|  | Merete Troli, Fylkesmannen |  |  |

| Nr | Sak | Notater og oppfølging |
| --- | --- | --- |
|  | Ref.02.03.18 | Ingen kommentarer. |
|  | Status piloter. | Kort gjennomgang av status (for mer utfyllende beskrivelser, se tidligere ref.). Viktig å synliggjøre for både pilot Narvik og pilot Indre Salten det samiske perspektivet. Ikke bare nødvendig å sikre språklig kompetanse i NAV-pilotene, men også en dypere forståelse av samisk kultur og identitet i NAV som organisasjon. Alf Helge har hatt møter med Arran, planlegges møte med NAV-ledere i Hamarøy/Tysfjord/Narvik og NAV Nordland for å sikre dialog og ivaretagelse. Fylkesmennene i de tre nordligste fylkene arrangerer en konferanse 10.-11.4.18 (som også streames) med dette som tema, aktuelt for Alf Helge å delta. Signaler fra pilot Indre Salten (Alf Helge) om at det kan bli krevende i en hektisk hverdag å skulle ha klar en sak til politisk behandling fra prosjektgruppa til juni 2018, og at det derfor er aktuelt å prioritere å gjennomføre kommunevise møter med lokal NAV-leder og fylkesdirektør vår 2018, på bekostning av prosjektplan. Pilot Narvik og Sør-Salten har fremdrift og forankring, og i rute. |
|  | Utvikling av partnerskapsmodellen: | Stort spenn i kommunalt tjenesteinnhold i enkelte NAV-kontor en utfordring som må adresseres. Kan vanskeliggjøre å ta ut synergier og prioritet av arbeid og aktivitet som overordnet føring. Viktig å samkjøre styringssignaler fra stat og kommune til lokal NAV-leder. Ekspertutvalgets anbefaling fra 2015 er minimumsløsning.Aktuell problemstilling i pilotene, og må synliggjøres som en del erfaringsgrunnlaget i prosjektet. Nevnt i diskusjonen; paradoks at kommuner kan vegre seg for å avgi suverentitet og myndighetsutøvelse, men ofte fraværende og lite etterspørsel etter NAV-orienteringer. |
| Sak 4 | Partnerskapskonferanse 13.-14.6.18 | Program gjennomgått og godkjent. Distribusjon og markedsføring starter 12 mars, både via NAV, KS og Fylkesmannens kanaler.Prosjektleder har hatt møte med konferansier Knut Folkestad og medarrangør Anna Cecilie Jentoft i Brukerutvalget i NAV i Nordland 8 mars og gjennomgått en del praktiske spm. Nytt møte med disse og Scandic Havet aktuelt i forkant av konferansen. Praktiske spørsmål rundt konferansen og status vil bli gjennomgått på neste styringsgruppemøte. Evalueringsspørsmål til questback ble som følger: Helhetsinntrykk fra konferansen (rangert 1-5) Var temaene partnerskap og brukermedvirkning nyttige i utviklingen av lokalt partnerskap (rangert 1-5)? Vil du prioritere deltagelse dersom slik konferanse arrangeres flere ganger? Innspill til tema til neste konferanse? Andre innspill og kommentarer (åpent felt)? |
| Sak 5 | Kartleggingsprosess | Materiell er mottatt og arbeidet med å kartlegge dette er i gang. Informasjonen vil bli supplert med øvrig kildegrunnlag, og vil også bli sett i lys av regionaliseringsprosjektet (regionleddets fremtidige rolle). Dette er en del av prosjektets sluttleveranse. |
| Sak 6 | Konsekvensutredning | Synliggjort i pilot Sør-Salten og vil også bli synliggjort i prosjektplanen som en del av prosjektets sluttleveranse. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av de formelle rammene for NAV-samarbeid på en samling i regi av Fylkesmannen. |
| Sak 7 | Kommunikasjon | Alle referat fra prosjektgruppa og styringsgruppa må legges ut på partnerskapssiden https://www.nav.no/no/Lokalt/Nordland/Nyttig+a+vite/nav-i-nordland-i-en-ny-tid Kronikk ble godkjent, og distribusjon av denne kan starte. |
|  | Neste møte i styringsgruppa: | 04.05.18 kl 11-14 (NAV Nordland). Sendes egen innkalling. Cathrine, Amund og Knut Erik tar i tillegg et eget samarbeidsmøte på skype 6 april kl 10-12 (sendes egen innkalling). |
| Samarbeidsforum | Åshild orienterte om årshjul som ligger til grunn for dette, med forslag til konkrete datoer i 2018 (se vedlegg) |  |
| Vedlegg: |  | Presentasjon vist 9.3.18, program partnerskapskonferanse, kronikk og årshjul samarbeidsforum |

| Sted | Bodø 12.03.18 |  | Ref. Knut Erik Dahlmo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

referat fra møte i styringsgruppa  nav i nordland i en ny tid

| Sted | Helgelandsbukken, 3 etg. | Møtedato | 18.1.18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Monika I.Andreassen Fylkesmannen |  |  |
|  | Åshild Nordnes, NAV Nordland (vedr.sak om samarbeidsforum) |  |  |
|  | Espen Strøm, HTV NAV |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Lurøy |  |  |
|  | Mona Halsbakk, KS |  |  |
|  | Merete Troli, Fylkesmannen |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, NAV Nordland |  |  |
| Forfall: | Alf H.Andreassen, NAV Hamarøy, og Amund Eriksen, Hemnes kommune |  |  |
| Nr | Sak | Notater og oppfølging |
|  | Referat fra sist møte 04.12.17 | Ingen kommentarer. |
|  | Orientering status piloter | Se ref.i prosjektgruppa 16.1.17. Kommentarer fra styringsgruppa: Prosjektleder informerte om at det fra pilot Ofoten vurderes rettet en søknad til Fylkesmannen om prosjektmidler til lokal prosjektressurs, knyttet til utvikling av kommunalt tjenestetilbud i det nye NAV-kontoret. Kontaktperson hos Fylkesmannen for søknader om skjønnsmidler: Robert Isaksen. Viktig å merke seg søknadsfristen: 01.02.18. Om pilot Indre Salten får tilslutning fra kommunene og det legges til rette for vertskommunemodell her, er det sannsynlig nødvendig med lokal prosjektressurs her også. Dette får en komme tilbake til senere i prosessen. Pilot Sør-Salten og den særegne geografien bør aktualisere at piloten prioriteres ift.anskaffelser av nytt IKT-utstyr. Pilotenes egenart blir tydeligere etter hvert som prosessen skrider frem. |
|  | Utvikling av partnerskapsmodell | Se ref.16.1.18, kommentar fra styringsgruppa; Det er sannsynligvis fornuftig å tydeliggjøre i samarbeidsavtalene en mer arbeidsretting av NAV-kontoret. Bør det tas inn et punkt om at det skal årlig være en redegjørelse fra lokal NAV-leder i lokalt kommunestyre? I dette arbeidet må det synliggjøres overfor kommunene fordelene med slike informasjonsprosesser, og forventninger om en mer aktiv rolle for NAV-leder ift.dette |
| Sak 4 | Budsjett | Se ref.16.1.18, ingen kommentar fra styringsgruppa |
| Sak 5 | Status partnerskapskonferanse | Se ref.16.1.18, kommentar fra styringsgruppa; utfordre pilotene til også å ha med rådmenn i innleggene for å tydeliggjøre partnerskapet. Forslag om å kutte ut FFO-innlegg dag 2 og heller invitere kommunalminister Monica Meland til å presentere nytt fra kommuneproposisjon. Mer relevant bidrag for å holde på interesse overfor rådmenn på dag to. Arnhild Lauveng flyttes frem i program. Avklares med BU i NAV Nordland. Endelig programforslag distribueres for innspill og avklaringer når dette er gjort. Medio februar bør endelig program være klart for distribusjon. Prosjektleder følger opp. |
| Sak 6 | Kartleggingsprosess | Se ref.16.1.18, orientert om. Ingen kommentar fra styringsgruppa; |
| Sak 7 | Konsekvensutredning plattform for de 3 valgte modeller | Se ref.16.1.18, kommentar fra styringsgruppa; Fylkesmannen bidrar inn i dette arbeidet. Teoretiserer og problematiser litt rundt dette med samarbeid i Sør-Salten modellen. Tydeliggjøre muligheter og begrensninger ift.formelle rammer. |
| Sak 8 | Kommunikasjonsplan, herunder partnerskapsside og kronikk | Se ref.16.1.18, kommentar fra styringsgruppa; Hovedbudskapsfoil bør beholdes, men ok å ta med ny foil 3 som vist, fordi dette er budskapet operasjonalisert. Innspill til kronikk; bør forkortes noe, unngå «stammespråk» og mer folkeliggjort. Kanskje også rettes mer mot arbeidsgivere. Kronikk bør publiseres relativt snart, og kanskje etterfølges av en ny rett i forkant av konferansen, som f.eks kan bygge på Index Nordland 2018? Innspill fra Cato; kan kronikk tas inn i MEMU? |
| Sak 9 | Samarbeidsforum 2018 | Åshild la frem et forslag til møtedatoer for 2018. Enighet om at 9 mars passer bra, resterende datoer for året avklares da, da det kan bli endringer på noen av disse. Dette møtet blir kombinert styringsgruppemøte og samarbeidsforum. |
| Vedlegg: |  | Presentasjon som vist 18.1.18 + utkast samarbeidsforum 2018. |

referat fra møte i Styingsgruppa NAV I NORDLAND I EN NY TID

| Sted | NAV Nordland,møterom Suliskongen, 3 etg. | Møtedato | 10.11.17 kl.11-14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Referent | Knut Erik Dahlmo |
| Deltakere | Monika Iveland Andreassen, Fylkesmannen |  |  |
|  | Espen Strøm, HTV |  |  |
|  | Cathrine Stavnes, NAV Nordland |  |  |
|  | Cato Rødsand, NAV Lurøy |  |  |
|  | Alf H.Andreassen, NAV Hamarøy |  |  |
|  | Knut Erik Dahlmo, NAV Nordland | Forfall: | Merete Troli, Fylkesmannen, Amund Eriksen, Hemnes kommune, Åshild Nordnes, NAV Nordland og Mona Halsbakk, KS |

| Nr | Sak | Notater og oppfølging |
| --- | --- | --- |
|  | Orientering status i prosjektet, herunder kommentarer til ref.i prosjektgruppas møte 19.10.17 | Prosjektleder orienterte om aktuelle tiltak som er under oppfølging som beskrevet i vedlagte presentasjon s.5: Utvikling av partnerskapet som samhandlingsarena Det jobbes med å utrede nærmere en mer dynamisk partnerskapsmodell. Dette er et mer langsiktig arbeid, og resultatet av dette vil evt.kunne fremlegges på felles konferanse for rådmenn og NAV-ledere i juni 2018 (se siste kulepunkt) Kartlegge nåværende og fremtidig NAV-kontorstruktur Det er sendt ut en henvendelse til alle NAV-kontor 25.10.17 med forespørsel om å bistå med en kartlegging og analyse av situasjonen i hvert TO, som vil inngå i prosjektets kunnskapsgrunnlag. Konsekvensutrede plattform for tre pilotmodeller Det jobbes med å utrede konsekvenser av modellvalgene for NAV sine tjenesteleveranser, primært ved interkommunalt samarbeid. Etablert et samarbeid med Fylkesmannen rundt dette, og vil inngå som en del av prosjektets endelige leveranse. Skissere tentativ fremdriftsplan med forslag til konkret gj.føring av tre piloter Redegjort for i presentasjonen, se foil 6. Tilby piloter å være referansegruppe Pilot Sør-Salten har takket ja, og vil delta i prosjektgruppemøte 04.12.17 Arrangere felles konferanse for NAV-ledere og rådmenn juni 2018 Se sak 5 |
|  | Status i piloter | Det ble redegjort for status i alle tre piloter. Det er nedsatt lokale prosjektgrupper, og jobbes med lokale prosjektplaner tilpasset de tre pilotenes modeller. Ansattemedvirkning er svært sentralt i alle og det planlegges prosessdager i alle tre pilotene rettet mot ansatte høsten 2017/primo 2018. Alf Helge spilte inn at i pilot Narvik bør en vurdere å se særskilt på det samiske perspektivet ift.NAV Tysfjord og de mulige konsekvenser delingen av denne kommunen vil ha ift.dette perspektivet. Det er også kommet innspill initiert av rådmannen i Ballangen om en forskningsmessig kartlegging av demografi i Ofoten ift.stønadsutviklingen, som kan være aktuelt å se i sammenheng med etableringen av nytt NAV-kontor i Narvik. Dette perspektivet medtas i den lokale prosjektgruppens virke og fremdriftsplan. Pilot Indre Salten vil avklares nærmere etter partnerskapsmøte 5.12.17. Det er etablert en lokal arbeidsgruppe som får i oppdrag å jobbe frem en sak til felles politisk behandling i de fem kommunene våren 2018. Pilot Sør-Salten jobber med videreutvikling av lokal prosjektplan, og det er berammet nytt møte i den lokale prosjektgruppa 11.12.17. Alt i alt anses det å være gode prosesser på gang og en positiv utvikling i alle pilotene. |
|  | Budsjett | Forbruk pr.31.10.17; 352.346. Antatt underforbruk ved 31.12.17; 82.654.- Ingen kommentarer. |
| Sak 4 | Kommunikasjonsstrategi (inkl.ansattepresentasjon) | Knut Erik gjennomgikk et revidert utkast. Utkastet ble godkjent, men innspill til språkvask og forenkling av ordlyd i enkelte foiler. Dette vil bli gjort og videreformidlet til pilotene, som i hovedsak vil ivareta kommunikasjonen i de lokale pilotene. Det ble også orientert om at det er endringer på gang på NAV sitt intranett (Navet) og det vil legges ut informasjon her i takt med milepæler. Amund bes gi innspill på hvordan vi kan formidle informasjon om prosjektet til øvrige kommuner (kommuner i pilotene vil bli ivaretatt kommunikasjonsmessig her). |
| Sak 5 | Konferanse juni 2018 NAV-ledere og rådmenn | Samstemmighet i styringsgruppa om at det er hensiktsmessig å gjennomføre en konferanse primo juni 2018, med rådmenn og NAV-ledere som målgruppe, og med fokus på partnerskapet og brukermedvirkning. Andre innspill i denne prosessen fra prosjektgruppa er: presentasjon av pilotene og erfaringer så langt presentasjon av dynamisk partnerskapsmodell med workshop Arve Rolandsen, leder barnevern Bodø kommune. Hvordan sikre ansatteinvolvering i omstillingsprosesser? kommunikasjon i omstillingsprosesser. Forskerbidrag: Eva Tryti invitere NAV-leder Sigrun Vaageng og leder KS Gunn M.Helgesen. NAV-leder Esther Gilen. Erfaringer med etableringen av NAV Lillehammer/Gausdal En ser for seg en lunsj til lunsj-konferanse over to dager. Fylkesmannen, KS og NAV må snarest nedsette en arbeidsgruppe som må jobbe ut program og avklare praktiske forhold. Ansvar for innkalling; Knut Erik |
| Vedlegg: |  | Kommunikasjonsstrategi og ansattepresentasjon |
| Evt: |  | Neste ordinære styringsgruppemøte er 9.3.2018. Det er for lenge til ift.prosjektperioden og det berammes derfor et nytt møte i styringsgruppa 18.1.17 kl 11-14 (samme sted) |

| Sted | Bodø |  | Ref. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

møte i SAMARBEIDSFORUM og konstituering av styringsgruppe for nav i nordland i en ny tid

– 08. sept 2017

| Sted | NAV Nordland, Haakon VIIs gt 98, 3dje etg. Suliskongen | Møtedato | 08.09.2017, kl. 11.00-15.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Samarbeidsforum | Monica A Iveland, FM | Interimsstyringsgr | Monica A Iveland, FM |
|  | Merete Troli, FM |  | Merete Troli, FM |
|  | Mona Halsbakk, KS |  | Mona Halsbakk,KS |
|  | Amund Eriksen, Rep Rådm utv |  | Amund Eriksen, medl Rådmutv |
|  | Petter Bugge Richardsen |  | Wenche Folberg, leder Rådmutv |
|  | Cathrine Stavnes, NAV |  | Cathrine Stavnes, NAV |
| Ref. | Åshild J Nordnes, NAV | Ref. | Knut E Dahlmo, PL |
|  |  |  | Espen Strøm, TV |
|  |  |  | Cato Rødsand,NAV |
| Gjester |  |  | Alf H Andreassen, NAV |

| Nr. | Sak | Diskusjon og evt. vedtak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kl. 11.00 – Cathrine 10 min | Velkommen til kort Samarbeidsforum Gjennomgang tidligere referat og dagens agenda Oppsummering Ble ikke tid til å se på siste referat. Det legges ved forsendelsen av dette referatet samt en ppt om Ungdom som kom litt sein etter forrige møte. Dagens agenda ble godkjent med merknad fra KS om at en kan slå sammen informasjonsbolken for KS og representant for Rådmannsutvalget. |
| 2 | Informasjon fra NAV – Cathrine 15 min | Gjensidig informasjon om utfordringer/fokusområder Bakgrunn Samarbeidsforumets målsetning er utveksling av informasjon om områder/utfordringer av felles interesse. Informasjon Digitalisering av NAVs tjenester fortsetter. Nå er NAV Nordland pilot for søknad om refusjon sykepenger. I desember kommer digitalisering av aktivitetsplan. Fom 010118 kommer en lovendring vedr retten til AAP med «makt og myndighet til NAV kontor». Dette krever større fagmiljø, etablering av kompetansenettverk etc. Beholder lokasjonene. Første NAV Region klar 010120; Trøndelag. Rapporten; Utvikling av NAV kontor; hvem kan være «spydspisskontor?» Ledighetstallene går nedover; nedgang på over 24 % siden 2015. Ny arbeidsmetodikk. Utfordring: De med spesielle behov. Driftsbudsjettet: i tråd med plan. NAV har ansatt personvernombud som presenteres på ukens Topplederforum med Sigrun Vågeng. NAV Bodø har 100 ansatte og gjennomfører denne uke personalsamling med bla Sigrun Vågeng. |
| 3 | Informasjon fra Fylkesmannen-FM 15 min | Gjensidig informasjon om utfordringer/fokusområder Bakgrunn Samarbeidsforumets målsetning er utveksling av informasjon om områder/utfordringer av felles interesse. Informasjon -Tysfjordsamfunnet – FM skal koordinere prosjekt etter overgrepssakene på oppdrag fra kommunestyret. En ppt fra infomøte i Tysfjord som beskriver bakgrunn, hensikt og organisering, vedlegges referatet. - Prosjekt Bolig for velferd i Nordland; 4 kommuner kommer til å bli invitert til å delta sammen med FM, Husbanken og muligens også Fylkeskommunen. Hvilke kommuner det blir, kan vi komme tilbake til. Målsettingen til dette prosjektet er å bidra til at boligsosiale hensyn vektlegges i den helhetlige kommunale planleggingen, med bakgrunn i strategien Bolig for velferd som 5 departement står bak. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Bolig-for-velferd/id753950/ - Samarbeid Universitetet, NAV – samarbeidsavtale underskrevet og sendt tilbake til NAV Nordland. Hva gjør vi videre? Aktuelle saker å jobbe videre med? => Samarbeidsavtalen returneres nå. Karin I. Rødelv har saken hos NAV. NAV sin deltakelse på kommunemøter med vergemålsseksjonen vår (se beskrivelse i kursviv). Flott at vi kan ha et samarbeid med NAV kontorene: Våre faste verger har flere oppgaver som involverer kontakt med NAV. Vi har derfor på fagdagene i høst satt temaet innhenting av gjeldsopplysninger og budsjettarbeid på dagsorden. Også på fagdagene i 2015 hadde vi innlegg fra NAV. Kurstider informeres om i Tirsdagsbrevet. |
| 44 | Info fra kommunene – Amund og Mona 10 min | Gjensidig informasjon om utfordringer/fokusområder Bakgrunn Samarbeidsforumets målsetning er utveksling av informasjon om områder/utfordringer av felles interesse. Informasjon Digitalisering i KS; ks.no => kokebok for gode prosesser for sammenslåing av NAV kontor: http://www.ks.no/contentassets/2bcdfa7f411a46659adbcff36cc68c13/forord-sjekklister.pdf http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/nav/gode-prosesser-for-sammenslaing-av-nav-kontor/ http://www.ks.no/contentassets/2bcdfa7f411a46659adbcff36cc68c13/sjekkliste-prosjektleder.pdf Høstkonferanse 16.-17. okt.; Hovedtema: statsbudsjett og barnevern, Thon Hot Bodø Mange digitaliseringsprosjekter i KS. Hvordan håndterer vi dette? Eks: «big data», selvstyrte biler/robotiseringen. Alle rutineoppgaver blir overtatt av roboter. => Vi må ta det som en kontinuerlig utvikling. Regionale saker: Helgelandskraft, høringsfrist sykehuset: 24.11, dialogmøte – Kjell Hugvik deltar. |
| 5 | Eventuelt | Neste møte i Samarbeidsforum; På agendaen er det ført opp et Samarbeidsforum 10.11.17. Vi bør også reservere nytt møte, slik at vi, som tidligere besluttet, kan planlegge møter 1 år frem i tid. Allerede besluttede datoer: Fredag 10/11/17 Fredag 09/03/2018 Fredag 01/06/2018 Forslag til tredje møte 2018: Fredag 07/09/2018 Vi holder på disse datoene siden de har vært kjent ett år i forkant og supplerer eventuelt for flere møte i styringsgruppen. |
|  | Kl. 12.00 | Lunch for både Samarbeidsforum og medlemmer styringsgruppen i Kantina 1. etg. |
|  | Kl. 13.00 - Cathrine | Velkommen til formell konstituering av styringsgruppen for NAV Nordland i en ny tid. Amund vil også ivareta prosjekteierfunksjonen sammen med fylkesdirektør Åshild deltar i dette møtet i dag for å bistå ved overgangen til to arenaer; Samarbeidsforum og Styringsgruppe for NAV i Nordland i en ny tid. Monica Iveland, ass fylkesmann deltar i styringsgruppen sammen med Merete, direktør for Sosial og Vergemålsavdelingen. Mona, representerer KS Cato Rødsand; NAV Lurøy, representerer kystkommunene Alf Helge Andreassen, NAV Hamarøy, rep en av pilotene og innlandskommunene. Espen Strøm; 70% frikjøpt HTV. Knut Erik Dahlmo; prosjektleder fom 02.06. kontorsted Leknes. Vi også fungere som sekretær for styringsgruppen. |
|  | Kl. 13.00 – 15.00 | Diverse presentasjoner og saksfremlegg vil stille spørsmåfor styringsgruppens beslutning; Mandat; ble gjennomgått og legges ved referatet. Organisering; forslag til organisering ble gjennomgått og legges ved referatet. Forslag til piloter; OFOTEN; Narvik, Tysfjord og Ballangen slås sammen. Hva med Evenes; avklares etter hvert. Indre Salten; Fauske, Sørfold, Saltdal, Hamarøy og Beiarn. Vertskommunemodell. Meløy, Rødøy og Gildeskål; administrativt samarbeide på eget initiativ. Forslag til piloter ble vedtatt å jobbe videre med med sikte på å være aktuelle modeller som kan ha overføringsverdi i andre områder i Nordland. Cathrine vil i samarbeid med KS, stille spørsmål til øvrige TO, og dette medtas i det øvrige kartleggingsarbeidet til prosjektgruppa til ny kontorstruktur. Arbeidsform; Prosjektgruppen etableres. Den skal i hovedsak se på innhold i de to opprinnelige arbeidsgruppenes mandater, og i tillegg støtte de definerte pilotene. Til styringsgruppens møte i oktober, fremlegges justert mandat og organisering samt status vedrørende de tre igangsatte piloter. Milepælsplan prioriteres. Plan B; de øvrige. Må avklares, evt.tas ut? Det utarbeides et enkelt utkast til utredning mht fremtidige NAV Kontor. En finner en dato i juni hvor Sigrun Vågeng og leder KS inviteres. Link til NAV Lederforum vedlegges referatet. Eventuelt; Prosjektgruppe NAV i Nordland i en ny tid: Hildegunn Estensen deltar fra Fylkesmannen i Nordland Ta med alle medlemmene og deres roller? |

Status prosjekt NAV i Nordland i en ny tid pr.30.6.17.

Mandat: a) kartlegge status i alle tjenesteområder i Nordland, samt b) bidra til iverksetting av to-tre piloter (i første omgang Indre Salten og Ofoten)

A; Dette er et mer langsiktig arbeid som jeg har tatt fatt på, som bl.a vil kreve tett dialog med NAV-ledere ,rådmenn, KS, samt ulike former for dokumentasjon om status i de enkelte regioner. Som eksempel kan nevnes Indeks Nordland, NAV sine bedriftsundersøkelser og omverdensanalyse, foreliggende statistikk og øvrig kildemateriell . Arbeidsgruppen på NAV Nordland vil også være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Jeg ser for meg at partnerskapsmøtene i de ulike regioner og regionrådene vil være viktige arenaer for kunnskapsinnhenting. Jeg vil fortsette dette kartleggingsarbeidet utover sommeren og høsten 2017. I prosjektbeskrivelsen er det antydet et 6 mnd.perspektiv på dette arbeidet. Jeg ser for meg å kunne legge frem orientering om status i styringsgruppemøter utover høsten.

B. Piloter.

Ofoten; orientert i rådmannsutvalget i Ofoten 16.06.17. Partnerskapsmøte 28.6.17 i NAV Narvik.

Indre Salten: foreligger en samstemt gruppe av NAV-ledere, som ønsker at kommunene kommer mer på banen. Det er laget et strategidokument på bakgrunn av en kommunal bestilling 17.6.16, som beskriver hvilken retning og prosess en ønsker å utvikle NAV-tilbudet i regionen. Prosessen videre er å få avklart møte med rådmann i Fauske (vertskommune), og deretter i Salten regionråd. Undertegnede har fått delta på studietur til NAV Værnes 9.6.17 sammen med lederne, og opplever at disse planene er godt forankret hos alle NAV-lederne og at det foreligger et genuint ønske om en organisasjonsmessig utvikling i retning av en vertskommunemodell.

Brønnøy; det må avklares hvorvidt det kan være aktuelt å iverksette en pilotering i Brønnøy-regionen. Temaet bør bringes inn i partnerskapsmøte høsten 2017.